## Planning Travaux
PLANNING D'EXECUTION VILLE DE SAINT MALO TRAVAUX D'ENTRETIEN DES RESEAUX D'EAU POTABLE RENOUVELLEMENT DE CANALISATION PAR TUBAGE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE |  | DECEMBRE 2020 | [10 empty] | JANVIER 2021
SEMAINE |  | Semaine 51 | [5 empty] | Semaine 52 |  |  |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2
JOURS |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Installation de chantier, mise en place de la signalisation | bar: Semaine 51 Lu 14
2 | Préparation "démolition de dallage, bordures" | bar: Semaine 51 Lu 14
3 | Ouverture des fosses de tirage et d'introduction, | bar: Semaine 51 Lu 14 to Semaine 51 Ma 15
4 | Mise en place de l'atelier de soudure "réception PE" | bar: Semaine 51 Me 16
5 | Réalisation des soudures | bar: Semaine 51 Me 16 to Semaine 52 Lu 21
6 | Mise en place du 1er tronçon "220ml" | bar: Semaine 52 Ma 22
7 | Mise en place du 2éme tronçon "220ml" | bar: Semaine 52 Ma 22
8 | Raccordement du PE sur la fouille de tire | bar: Semaine 52 Ma 22
9 | Remplissage de la conduite PE "désinfection" | bar: Semaine 52 Ma 22
10 | Vidange de la conduite | bar: Semaine 52 Me 23
11 | Raccordements sur la fonte DN 400 | bar: Semaine 52 Me 23
12 | Remblaiement des fouilles | bar: Semaine 52 Me 23 to Semaine 52 Je 24
13 | Réfection des allées "bordures, béton, enrobé, pelouse" | bar: Semaine 1 Lu 4 to Semaine 2 Ve 15