## Planning de chantier
PLANNING PRÉVISIONNEL
RENNES METROPOLE Commune de Pacé - Aménagement de l'Avenue Etienne et Mathilde PINAULT Lot n°1 : Assainissement EU et EP
DESIGNATION DES TRAVAUX | MOYENS MIS EN ŒUVRE | PHASE PREPARATOIRE |  |  |  |  | PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
|  |  | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 |  | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 51 | Semaine 52 | Semaine 53 | Semaine 01 | Semaine 02 | Semaine 03 | Semaine 04 | Semaine 05 | Semaine 06 | Semaine 07
PHASE 1 - PERIODE DE PREPARATION - ORDRE DE SERVICE N° 1
Réunion de démarrage avec l'ensemble des intervenants | 1 Conducteur de travaux ; 1 V.L
Etablissement et réception des DICT (délai incompréssible) | 1 Assistante Conducteur de travaux
Prise de rendez-vous et réalisation des enquêtes de branchements à reprendre | 1 Technicien de chantier ; 1 Fourgon
Marquage / piquetage des ouvrages existants | 1 Technicien de chantier ; 1 Fourgon ; Matériel de détection de réseaux
Marquage implantation du réseau neuf à poser | 1 Technicien de chantier ; 1 Projeteur - Géomètre ; 2 Fourgons ; Matériel topo
Constat de marquage / piquetage | 1 Assistante Conducteur de travaux
Plan d'exécution et validation par la maitre d'œuvre | 1 Projeteur - Géomètre
Consultation, calpinage, commandes et réception des fournitures | 1 Technicien de chantier ; 1 Responsable achats ; 1 Fourgon
Recherche et demande des permissions de voiries sous domaine public | 1 Assistante Conducteur de travaux
Etablissement du programme d'exécution du chantier | 1 Conducteur de travaux ; 1 Assistante Conducteur de travaux ; 1 V.L
Etablissement du plan de retrait amiante-ciment | 1 Responsable Amiante ; 1 Assistante Conducteur de travaux ; 1 V.L
Etablissement du plan d'assurance qualité (PAQ) et du PPSPS | 1 Conducteur de travaux ; 1 Assistante Conducteur de travaux ; 1 V.L
PHASE 2 - EXECUTION DES TRAVAUX - ORDRE DE SERVICE N° 2 | 1 Chef de chantier présent pendant l'intégralité de la phase d'exécution
Amenée, repli et installation de chantier | 1 Opérateur ; 1 Porte char
Secteur 4 - rue de la Chalotais
Réalisation de sondages | 2 Opérateurs ; 1 Aspiratrice
Terraassement et pose regard de visite 1500 x 1500 mm sur réseau Eeaux Pluviales existant et carottage du regard de visite Eaux Usées existant | 5 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Semi-remorque ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EP B.A Ø 1000 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EU Fonte Ø 200 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose en tranchée commune collecteur EP B.A Ø 1000 mm et EU Fonte Ø 200 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Réalisation des branchements EU et EP (équipe spécifique) | 5 Opérateurs ; 1 Mini-pelle 5 T ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement, dépose du réseau EU en Amiante-Ciment, remblaiement | 7 Opérateurs ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; 1 Unité mobile de désamiantage
Pose canalisation AEP, en TRANCHEE COMMUNE
Tranchée branchements RUE CHALOTAIS
Tranchée canalisation AEP, CHEMIN DE MESSIRE GAUVAIN
Tranchée canalisation AEP, IMPASSE DE LA CHALOTAIS
Basculement des branchements .
Essais de pression, désinfection, prélèvement, analyses
Raccordement rue LE GOFFE
Remise en état ; Finitions ; Réfections de voirie | Sous traitance ENTR'AM TP
Secteur 2 - carrefour rue de la Chalotais /Av. Pinault
Réalisation de sondages | 2 Opérateurs ; 1 Aspiratrice
Terrassement et pose en tranchée commune collecteur EP B.A Ø 1000 mm et EU Fonte Ø 200 mm sous voirie (1ère partie). | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose en tranchée commune collecteur EP B.A Ø 500 mm et EU Fonte Ø 200 mm sous voirie (1ère partie). | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose en tranchée commune collecteur EP B.A Ø 1000 mm et EU Fonte Ø 200 mm sous voirie (2ème partie). | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EU Fonte Ø 200 mm sous voirie (2ème partie). | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Réalisation des branchements EU et EP (équipe spécifique) | 5 Opérateurs ; 1 Mini-pelle 5 T ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement, dépose du réseau EU en Amiante-Ciment + EP, remblaiement | 7 Opérateurs ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; 1 Unité mobile de désamiantage
Pose canalisation AEP, en TRANCHEE COMMUNE
Tranchée branchements Secteur 2
Tranchée canalisation AEP, CHEMIN DE L'ANDUME
Tranchée canalisation AEP, RUE LAMENAIS
Basculement des branchements .
Essais de pression, désinfection, prélèvement, analyses
Raccordement rue LAMELINAIS
Remise en état ; Finitions ; Réfections de voirie | Sous traitance ENTR'AM TP
Secteur 1 - Avenue Pinault (partie haute)
Réalisation de sondages | 2 Opérateurs ; 1 Aspiratrice
Terrassement et pose en tranchée commune collecteur EP B.A Ø 1000 mm et EU Fonte Ø 200 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EP B.A Ø 800 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EP B.A Ø 500 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EU Fonte Ø 200 mm sous voirie (Chemin de l'Audume). | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EU Fonte Ø 200 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Réalisation des branchements EU et EP (équipe spécifique) | 5 Opérateurs ; 1 Mini-pelle 5 T ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement, dépose du réseau EU en Amiante-Ciment + EP, remblaiement | 7 Opérateurs ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; 1 Unité mobile de désamiantage
Pose canalisation AEP, en TRANCHEE COMMUNE
Tranchée branchements Secteur 1
Tranchée canalisation AEP, PLACE St Melaine (sous rue)
Tranchée canalisation AEP, PLACE St Melaine (sous pavés)
Basculement des branchements .
Essais de pression, désinfection, prélèvement, analyses
Raccordement rue Brizeux
Remise en état ; Finitions ; Réfections de voirie | Sous traitance ENTR'AM TP
Secteur 3 - Avenue Pinault (partie basse)
Réalisation de sondages | 2 Opérateurs ; 1 Aspiratrice
Terrassement et pose collecteur EU Fonte Ø 200 mm sous voirie. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement et pose collecteur EP B.A Ø 300 mm sous trottoir. | 10 Opérateurs ; 1 Pelle 27 T à chenilles ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 3 Semi-remorques ; 1 Chargeur mutifonction (raboteuse ; compacteur) ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Réalisation des branchements EU et EP (équipe spécifique) | 5 Opérateurs ; 1 Mini-pelle 5 T ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; Blindages
Terrassement, dépose du réseau EU en Amiante-Ciment + EP, remblaiement | 7 Opérateurs ; 1 Pelle 15 T à pneus ; 1 Aspiratrice ; 1 Camion 8x4 ; 1 Plaque vibrante ; 1 Pilonneuse ; 1 Unité mobile de désamiantage
Pose canalisation AEP, en TRANCHEE COMMUNE
Tranchée branchements Secteur 3
Tranchée canalisation AEP, Avenue Pinault / Giratoire Nominoë
Basculement des branchements .
Essais de pression, désinfection, prélèvement, analyses
Raccordement Giratoire Nominoë
Réfections définitives | Sous traitance ENTR'AM TP
Réalisation des plans de récolement | 1 Projeteur - Géomètre ; 1 Fourgon ; Matériel topo
Réalisation du DOE | 1 Conducteur de travaux ; 1 Assistante Conducteur de travaux ; 1 V.L